## 分配计划表
裕安区2025年年度衔接资金拟实施项目计划分配表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主管 | 2025年计划分配 |  |  | 备注
|  |  |  | 个数 | 金额（万元） | 占比
1 | 产业类 | 特色产业项目 | 区农业农村局、区民宗局 | 28 | 12518 | 51.6%
2 |  | 发展集体经济项目 | 区委组织部 | 4 | 1000
3 |  | 产业奖补 | 区农业农村局 | 1 | 1157.9465
4 |  | 文旅产业 | 区文旅局 | 11 | 5470
5 |  | 小额信贷贴息 | 区地方金融监管局 | 1 | 700
6 |  | 和美乡村建设 | 区农业农村局 | 65 | 6045
7 |  | 农村供水保障项目 | 区水利局 | 12 | 7200
8 |  | 农田水利项目 | 区农业农村局 | 32 | 1200
9 |  | 人居环境整治项目 | 区生态环境分局 | 23 | 1341
10 |  | 农村道路、桥梁项目 | 区交通运输局 | 12 | 782.195
11 | 其他任务方向投向类 | 以工代赈 | 区发改委 | 1 | 350 |  | 2025年中央衔接资金 已下达专项资金
12 | 教育类 | 雨露计划 | 区农业农村局 | 1 | 870
13 | 就业类 | 就业补贴 | 区人社局、区妇联 | 4 | 1015
14 | 其他类 | 市级衔接专项支持项目 | 区农业农村局 | 0 | 0
15 | 项目管理费 | 项目管理费 | 区财政局 | 1 | 750.8585
合 计 |  |  |  | 196 | 40400

## 产业到村
2025年拟实施项目计划初稿（到村产业28个12518万元）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设性质 | 项目主管部门 | 主要建设内容 | 实施期限 | 资金规模 （万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
一、粮食产业8个项目2374万元
1、农机服务中心建设7个2074万元
1 | 农机服务中心 | 苏埠镇 | 黄莲村 | 新建 | 区农业农村局 | 与水和田园合作社共建：财政方面投资210万元建1200平方米的两层框架结构的厂房和投资90万元建500平方米两层框架结构的厂房，分别用于仓储、种植业社会化服务（育秧、农机服务）和冷藏、平台销售。 | 2025年1月-12月 | 300 | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件增加农户收入，提振发展信心 | 改善基础设施建设条件，带动周边农户收入，每年增加村集体经济收入12万元。
2 | 金顺农机服务中心 | 顺河镇 | 古城村 | 新建 | 区农业农村局 | 1.新建钢构厂房约1500平方米等其它设施； 2.变压器等电力、消防配套设施； 3.配套管理用房 约300平方米； 4.土地平整约4600平方。 | 2025年1月-12月 | 282 | 全村农户 | 是 | 增加村集体经济；优先带动防止返贫监测对象务工增收 | 增加村级集体经济约12万元，带动脱贫劳动力10人务工就业。
3 | 平桥乡农机服务中心项目 | 平桥乡 | 王店村 | 新建 | 区农业农村局 | 1.新建烘干房800㎡。2.新建农机库房1200㎡。3.配套附属设施及附属房设施建设。 | 2025年1月-12月 | 400 | 周边农户 | 是 | 增加村集体经济收入 | 节约劳动力3000余人，粮食年产量增加100万公斤，带动王店、新店、高皇村增加集体收入16万元。
4 | 陈家楼村烘干房 | 罗集乡 | 陈家楼村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建厂房2500平方米及水电路等配套设施建设 | 2025年1月-12月 | 350 | 相关受益村农户 | 是 | 增加村集体经济；优先带动防止返贫监测对象务工增收 | 带动陈家楼村增加村集体经济收入14万元；带动15人务工就业
5 | 育秧中心建设 | 丁集镇 | 华祖村 | 新建 | 区农业农村局 | 丁集镇华组村小岗组新建育秧生产厂房1200平方米，以及水、电、路等基础设施配套工程。 | 2025年1月-12月 | 178 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加华祖村集体收入约7万元，带动含脱贫人口务工就业8人
6 | 棉场村农机服务中心配套项目 | 韩摆渡镇 | 棉场村 | 新建 | 区农业农村局 | 购置拖拉机、插秧机、旋耕机等机械设备。 | 2025年1月-12月 | 364 | 本村农户 | 是 | 带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众直接务工 | 带动就业60人，增加村集体收入约15万
7 | 九公冲村农机服务中心 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建机库800平方米（独立基础、钢结构、层高7.0米,），配套农机存放区、农机维修区、农机冲洗区等建设；管理用房100平方（独立基础、坡屋面、框架结构、层高3.90米）、室外电缆300米、混凝土地坪等工程，配套水、电、消防等设施。 | 2025年1月-12月 | 200 | 全乡群众 | 是 | 带动群众增收 | 公益性项目，带动全村群众增收
2、粮食加工项目1个300万元
8 | 粮食深加工项目 | 苏埠镇 | 陵波村 | 新建 | 区农业农村局 | 盘活闲置小学，与规上企业鑫隆米业共建：小学现有土地面积3亩，为村闲置资产，规划在校内新建1000㎡钢构房，作为粮食深加工车间。 | 2025年1月-12月 | 300 | 陵波村村民 | 是 | 增加村集体经济，带动脱贫户增收 | 增加村集体收入约12万元，增加周边群众和脱贫人口务工就业
二、“2+3”特色产业9个项目3363万元
1、白鹅产业6个项目2800万元
9 | 单王乡“白鹅+瓜蒌”产业园 | 单王乡 | 双桠村 | 新建 | 区农业农村局 | 建设内容（1）钢构养殖鹅舍厂房6栋，及其配套露天圈养池（2）粪污处理池； （3）生产用房170平方米；（4）白鹅放养区（瓜蒌地）20亩； （5）电力、道路、供排水、围墙、污水处理等配套设施。 | 2025年1月-12月 | 800 | 本村农户 | 是 | 带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众直接务工 | 带动双桠村增加村集体经济收入约32万元；带动12人务工就业。
10 | 新安镇小牛村皖西白鹅养殖基地 | 新安镇 | 小牛村 | 新建 | 区农业农村局 | 基地总建筑面积约6000平米，包含标准化鹅舍、屠宰车间、综合车间、冷冻库房、粪污处理环保设施及路、护坡、水、电力等。 | 2025年1月-12月 | 800 | 本村农户 | 是 | 带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众直接务工 | 村集体年收入约32万元，带动30人以上务工就业
11 | 固镇镇苏小店村皖西白鹅养殖基地（二期） | 固镇镇 | 苏小店村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建1处约1700平方的白鹅钢构大棚、管理生产用房和冷库间，以及电力、排水、道路硬化等基础配套设施。 | 2025年1月-12月 | 250 | 本村农户 | 是 | 带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众直接务工 | 增加苏小店村集体经济收入约10万元，带动3人务工就业
12 | 固镇镇青龙村冷库建设工程 | 固镇镇 | 青龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建160立方米冷库一座及其附属设施设备。 | 2025年1月-12月 | 50 | 本村农户 | 是 | 增加脱贫人口及监测对象收入和村集体经济收益 | 带动21户脱贫人口及监测对象增收，增加村集体经济收入1.2万元
13 | 顺河镇龙头村皖西白鹅种鹅基地 | 顺河镇 | 龙头村 | 新建 | 区农业农村局 | 1、新建1200平方的鹅舍、管理生产用房和育雏间； 2．其他配套设施和鹅厂清洁及配套。 | 2025年1月-12月 | 300 | 全村农户 | 是 | 增加村集体经济；优先带动防止返贫监测对象务工增收 | 带动龙头村村集体经济增长约12万元；带动群众务工就业。 | 2024年省级中心村项目
14 | 皖西白鹅保种厂建设 | 苏埠镇 | 戚桥村 | 新建 | 区农业农村局 | 皖西白鹅产业建设：新建养殖舍2400㎡，孵化室600㎡，管理用房427㎡，育雏室601㎡，仓储及检疫室600㎡ | 2025年1月-12月 | 600 | 该村农户 | 是 | 增加集体经济，带动脱贫户增收 | 村集体年收入24万元，带动8户脱贫户增收
15 | 田垅村皖西白鹅养殖基地 | 苏埠镇 | 田垅村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建两栋长80米，宽16米，高7米的标准化钢构大棚，新建育雏车间长12米，宽35米的一间。新建厂区附属配套设施路、水电、消防等 | 2025年1月-12月 | 390 | 该村农户 | 是 | 增加村级集体经济 | 带动村民就业30人，村民增加收入约16万元
3、茶产业发展3个项目563万元
16 | 泉水村茶叶数字化生产线建设项目 | 石婆店镇 | 泉水村 | 新建 | 区农业农村局 | 1、将原厂房进行改造，厂房内的冷库移到厂房内的西边山墙靠墙安转，增加厂房内有效利用面积；2、在冷库上方建设一层隔层，用钢构材料； 3、原厂房内南面山墙破墙新建卷闸门和玻璃窗户与北面相通利于通风； 4、配套数字化自动化生产线一套。 | 2025年1月-12月 | 184 | 本村 农户 | 是 | 培育特色产业，增加村集体经济；优先带动脱贫人口及监测对象务工增收 | 带动该村集体经济年收入约10万元；带动50人务工就业
17 | 独山镇茶产业高质量发展提升项目 | 独山镇 | 长生桥村 | 新建 | 区农业农村局 | 对长生桥村现有的茶叶加工厂房开展改造提升，配套建设相关附属设施。 | 2025年1月-12月 | 150 | 带动群众务工就业和村集体经济增收 | 是 | 改善生产条件，带动群众务工就业和村集体经济增收 | 带动务工就业群众，增加村集体经济收入约6万元
18 | 独山村冷水冲茶厂提升改造项目 | 独山镇 | 独山村 | 新建 | 区农业农村局 | 安装变压器，完善电力改造；购置数字化茶叶生产流水线、全自动化分装机等设备。 | 2025年1月-12月 | 229 | 本村农户 | 是 | 增加村集体经济，带动监测户、脱贫户、一般农户增收 | 预计每年可増加村集体经济收入8万元，增加农户收入
三、其他农业项目3个916万元
19 | 新安镇特色农产品加工产业园配套工程 | 新安镇 | 迎水村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建围墙约400米、道路场地硬化、货梯、一体化污水处理设备等配套工程。 | 2025年1月-12月 | 320 | 全镇农户 | 是 | 带动周边脱贫人口和监测对象群众务工 | 产业配套项目，带动农户增收
20 | 农产品分拣中心项目 | 城南镇 | 汪家行村 | 新建 | 区农业农村局 | 场地平整1000㎡水电配套、排水设施、钢构房建设（约500㎡） | 2025年1月-12月 | 200 | 汪家行村群众1500人 | 是 | 本村及周边农产品深加工，提高群众收入 | 年增加村集体收入约10万元，解决50人就业，人均增收5000元 | 土鸡蛋、香菇（干、湿）、蔬菜等
21 | 生猪有机肥及秸秆综合利用项目 | 狮子岗乡 | 界牌石村 | 新建 | 区农业农村局 | 利用5000头母猪繁育基地产生的粪便和全镇产生的秸秆进行粉碎，通过纳米膜混合发酵，建设有机肥加工厂。新建2200平方米有机肥生产钢构厂房，以及有机肥生产的相关配套设施等。 | 2025年1月-12月 | 396 | 该村农户 | 是 | 增加村集体经济；带动脱贫户、监测户务工增收 | 预计每年可増加村集体经济收入15万元，带动农户4人增收。
四、精品示范村项目5个1150万元
22 | 金银花连片种植项目 | 狮子岗乡 | 六二村 | 新建 | 区农业农村局 | 1、原集体种植金银花改造提升； 2、新增300亩金银花连片种植。 | 2025年1月-12月 | 240 | 全村 | 是 | 增加村集体经济，带动农户增收 | 带动全村劳动力务工就业，增加集体收入9.6万元 | 精品示范村项目
23 | 六二村金银花种植基地建设及基础设施配套项目 | 狮子岗乡 | 六二村 | 新建 | 区农业农村局 | 金银花基地生产道路。 | 2025年1月-12月 | 100 | 全村 | 是 | 增加村集体经济，带动农户增收 | 带动全村劳动力务工就业，增加集体收入 | 精品示范村项目
24 | 九公民宿餐饮建设项目 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 区农业农村局 | 占地约10亩，新建分散式特色民宿16栋，含水、电、路、消防等配套设施，打造集美食体验、森林民宿、茶文化展示、休闲娱乐为一体的旅游综合服务区；农家乐配套设施。完成主体工程建设。 | 2025年1月-12月 | 390 | 本村农户 | 是 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 增加村集体经济年收入15万元，带动群众就业15人 | 精品示范村项目
25 | 九公冲村农产品交易市场 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 区文旅局 | 在罗冲组新建1000平方米钢构大棚交易市场。 | 2025年1月-12月 | 120 | 全乡群众 | 是 | 带动群众增收 | 公益性项目，带动全村群众增收 | 精品示范村项目
26 | 太安村精品民宿改造项目 | 独山镇 | 太安村 | 新建 | 区文旅局 | 1.新建精品民宿4处；2.新建无动力游乐设施一处；3.建设相关基础配套设施。 | 2025年1月-12月 | 300 | 本村农户 | 是 | 增加村集体经济，带动农户增收 | 预计每年可増加村集体经济收入约12万元，直接带动约5名农户务工就业，同时带动黄花菜种植基地观光采摘业务。 | 精品示范村项目
五、高新区产业园项目1个4000万元
27 | 裕安区预制食品加工基地 | 高新区 |  | 新建 | 区农业农村局 | 新建肉食品加工产业园，占地66亩，建筑面积约6万平方米厂房，并采购食品加工设备。 | 2025年1月-12月 | 4000 | 周边乡镇家畜养殖户 | 是 | 由国富食品运营加工基地，将周边乡镇家畜进行加工预制，利用国富食品营销网络进行销售，带动畜牧业发展 | 带动周边乡镇家畜养殖户增收，带动畜牧养殖产业链发展，增加利税。 | 国富食品
六、少数民族发展项目1个325万元
28 | 张墩村粮食烘干仓储中心 | 江家店镇 | 张墩村 | 新建 | 区农业农村局 | 建设粮食烘干厂房和仓储库房各一座，晾晒场地硬化及附属设施配套 | 2025年1月-12月 | 325 | 该村农户 | 是 | 增加村集体经济，带动农户增收 | 增加村集体经济收入约14万，带动群众增收 | 少数民族专项资金110万元，收益关联新沟民族村

## 集体经济
2025年拟实施项目计划初稿（新型农村集体经济项目4个1000万元）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 主要建设内容 | 资金规模（万元） | 受益 对象 | 利益联结机制 | 预期收益 | 备注（联建村）
|  | 乡镇 | 村
1 | 裕青优质油茶生产加工基地生产配套项目 | 青山乡 | 芮草洼村 | 新建 | 生产厂房设备供电、给排水、环氧树脂地坪、检验检测室等工程；生产管理用房、展厅楼等装饰装修工程；水箱、室外楼梯、管道等消防工程；室外地坪、磅房等配套工程。 | 350 | 段岭村等8个村 | 带动段岭村、孙堰村、望江村、营桥村、西岗村、红桥村、芮草洼村、宋岗村务工就业85人 | 15万元/年 | 段岭村、孙堰村、望江村、营桥村、西岗村、红桥村、芮草洼村、宋岗村
2 | 黄大茶生产加工项目 | 石婆店镇 | 三岔村 | 新建 | 利用现有厂房进行黄大茶生产加工，主要包括厂房的内部改造，黄大茶加工制作设备采购、品牌包装等。 | 300 | 三岔村全体村民 | 增加村集体经济收入，带动村民就业 | 15万元/年 | 沙家湾、连冲、资圣寺
3 | 东关羽球加工厂 | 新安镇 | 东关村 | 新建 | 新建钢构标准厂房1000平方米，含生产车间、仓库等，配套消防、水电等基础设施。 | 250 | 全镇农户 | 四个村联合自主经营，增加村集体经济，带动群众就业增收。 | 10万元/年 | 东关村、洪河村、西桥村、马河村
4 | 顺河镇村级集体经济发展联建农机购置项目 | 顺河镇 | 窑冲村 | 新建 | 1.购买加强型拖拉机2台、加强型旋耕机2台、智能播种机2台套、开沟机2台及相关配套设备等； 2.购买小型拖拉机设备1套（含起垄机、杀秧机、红薯捡拾器等）。 | 100 | 窑冲村 火星村 | 年可增加2个村集体经济收入约10万元，带动农户务工就业30多人。 | 10万元/年 | 窑冲村、火星村
合计 | [5 empty] | 1000

## 到户奖补
2025年拟实施项目计划初稿（到户奖补项目）
序号 | 乡镇 | 户数 | 种植业 | [11 empty] | 林业 |  | 养殖业 | [6 empty] | 其他（按成本1/3奖补） | 奖补资金
|  |  | 新增大麻（500元/亩） | 新增大棚草莓（4000元/亩） | 新增大棚蔬菜（4000元/亩） | 新增大棚瓜果（4000元/亩） | 新增常规蔬菜（800元/亩） | 老茶园改造（500元/亩） | 新增茶园（1500元/亩） | 新增中药材（1000元/亩） | 新增林（水）果（1000元/亩） | 新增桑园（1000元/亩） | 新增黑木耳（1.3元/棒） | 新增葡萄园（1000元/亩） | 新增苗木花卉(1000元/亩） | 新增油茶(1000元/亩） | 鸡鸭（15元/只） | 鹅（50元/只） | 生猪（800元/头） | 能繁母猪（2000元/头） | 肉牛（2000元/头） | 山羊（400元/只） | 稻鱼（虾）综合种养（500元/亩）
1 | 西河口 | 173 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 1535 | 97 | 2 | 3 |  | 96 |  | 35.165
2 | 独山 | 325 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 25.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17770 | 2330 | 124 | 7 | 8 | 101 | 291 |  | 74.6875
3 | 石婆店 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 795.9 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8670 | 1310 | 22 | 0 | 0 | 153 | 77 |  | 65.04
4 | 狮子岗 | 213 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22080 | 1901 | 25 | 1 | 1 | 105 | 122 |  | 50.148
5 | 青山 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13472 | 1387 | 84 | 8 | 8 | 71 | 634.6 |  | 69.839
6 | 苏埠 | 87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 1020 |  |  | 4 | 408 | 39.4 |  | 20.65
7 | 韩摆渡 | 234 | 422.5 | 0 | 4 | 0 | 107 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 1780 | 89 | 2 | 32 | 80 | 8.6 |  | 43.35
8 | 石板冲 | 93 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12170 | 245 | 115 | 13 | 9 | 129 | 19 |  | 20.175
9 | 城南 | 96 | 2 | 1 | 2.6 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 20 | 20 | 2 | 6 | 132 | 13 |  | 23.675
10 | 新安 | 457 | 0 | 0 | 4 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25179 | 1382 | 107 | 12 | 1 | 253 | 14 |  | 112.4585
11 | 顺河 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14533 | 1065 | 69 | 8 | 2 | 489 | 41.5 |  | 46.1345
12 | 单王 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.3 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32660 | 1200 | 172 | 34 | 52 | 709 | 446 |  | 163.3905
13 | 固镇 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12115 | 1240 | 12 |  | 9 | 226 | 739.2 |  | 50.0925
14 | 丁集 | 229 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19773 | 1966 | 81 | 1 | 8 | 465 | 539 |  | 68.7535
15 | 罗集 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62055 | 2816 | 42 | 7 | 11 | 643 | 549.6 |  | 138.65
16 | 江家店 | 390 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35353 | 1739 | 46 |  | 1 | 280 | 216 |  | 91.9825
17 | 徐集 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16040 | 1386 | 47 |  |  | 89 | 199.9 |  | 43.675
18 | 分路口 | 117 | 17.2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13335 | 1335 | 30 | 0 | 0 | 20 | 151 |  | 32.145
19 | 平桥 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 | 660 | 3 | 0 | 0 | 71 | 0 |  | 7.935
合计 |  | 4531 | 888 | 1 | 20.8 | 0 | 1781.5 | 1484.9 | 38.2 | 15.6 | 283.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 332035 | 26317 | 1185 | 97 | 155 | 4424 | 4196.8 |  | 1157.9465

## 文旅产业
2025年拟实施项目计划初稿（乡村旅游项目11个5470万元）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 （实施单位） |  | 建设 性质 | 实施期限 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 资金规模（万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
1 | 裕安红色研学1号线争创省级旅游风景道项目 | 裕安区 |  |  | 2025.01-2025.12 | 区文旅局 | 1.青山乡，约168万元：（1）在主要出入口提升全景导览牌1处，新增3处；方向指引牌新增1处；驿站指引牌提升2处；观景节点指引牌新增3处（10万元）；（2）沿线增设1处主题景观小品（8万元）；（3）青山红色文化广场、红桥驿站和杨湾驿站进行主题元素提升打造（20万元）；（4）利用闲置土地新建挑高式观景平台，增加观景点指引牌，增设打卡点和路边停车港湾带（130万元）。 | 700 | 涉及村集体及周边村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善旅游基础设施条件
2.苏埠镇，约10万元：（1）利用清源楼开阔视野，完善周边停车场和旅游厕所设施，增设观景点指引标识等（5万元）；（2）提升全景导览牌1处，新增1处；方向指引牌新增2处；驿站指引牌新增1处；观景节点指引牌新增1处（5万元）。
3.石板冲乡，约59万元：（1）依托淠河湿地景观，利用路边预留建设用地设置3处停车港湾带，沿途设置2处观景台，提升已有公共厕所（50万元）；（2）新增1处观景节点指示牌（1万元）；（3）沿线增设1处主题景观小品（8万元）。
4.西河口乡，约103万元：（1）新建十八盘驿站，对郝集驿站、江店驿站、龙门冲驿站进行创意提升（60万元）；（2）利用全胜大桥和十八盘桥打造观景平台，营造亲水空间，整合周边旅游厕所与停车场，梳理河道景观，强化河流岸线安全维护与景观提升（20万元）；（3）提升全景导览牌2处，新增4处；方向指引牌新增3处；驿站指引牌提升3处，新增1处；观景节点指引牌新增2处（15万元）；（4）沿线增设1处主题景观小品（8万元）。
5.独山镇，约152万元：（1）依托樱花溪畔现有游客服务中心，增加全景导览图及驿站指引牌，完善双峰驿站服务功能（30万元）；（2）利用小驻驾湾、虎头潭、淠河湿地、茶主题公园、苏维埃大桥等节点进行观景点布局提升和旅游驿站改造（100万元）（3）新增全景导览牌3处；方向指引牌新增4处；驿站指引牌新增2处；观景节点指引牌新增5处（14万元）；（4）沿线增设1处主题景观小品（8万元）。
6.石婆店镇，约28万元：（1）对鲍冲驿站、白云驿站进行创意提升（20万元）；（2）提升全景导览牌1处，新增3处；方向指引牌新增4处；驿站指引牌提升2处（8万元）。
7.沿线乡镇，约180万元：（1）沿线重点路段补划10公里彩虹线（30万元）；（2）对风景道沿线重点路段进行整体环境整治（青山乡红桥段、西河口乡政府至龙门冲段、独山大桥至毛岔河段、独山双峰村至石婆店青龙段、石婆店街道至S329段，共150万元）。
2 | “独秀大别山”实景剧项目----独山镇长生桥村旅游停车场、循环道路及窑文化展示体验项目 | 独山镇 | 长生桥村 | 新建、改扩建 | 2025.01-2025.12 | 区文旅局 | 1、新建停车场一座，场内设停车位143个，其中小车停车位109个，大巴车停车位34个，并配套水、电、管网等基础设施。 | 340 | 涉及村集体及周边村民 | 是 | 完善文旅产业配套，带动群众就业增收 | 带动周边文旅产业发展
[7 empty] | 2、修建“独秀大别山”周边配套循环道路约1561米，其中8米宽的道路长约125米，6米宽的道路长约225米，5米宽的道路长约120米，4米宽的道路长约1091米，并配套排水管网等相关基础设施。 | 310 | 涉及村集体及周边村民 | 是 | 完善文旅产业配套，带动群众就业增收 | 带动周边文旅产业发展
[7 empty] | 3、对高60米、底部直径4.2米的老旧烟囱进行修缮加固；重建1214平方米窑厂窑基 | 260 | 镇区全体群众 | 是 | 农旅联动 | 打造旅游基地，以文促旅，带动周边农户发展
3 | 裕安区4A景区基础配套设施改造提升项目 | 区景区管理中心 | 区景区管理中心 | 新改建 | 2025.01-2025.12 | 区文旅局 | 龙井沟景区吊桥维修、河道清淤、游步道维修、安全防护设施加固提升等 | 400 | 周边群众及游客 | 是 | 增加相关村集体经济，带动乡村旅游发展 | 改善旅游基础设施条件
[7 empty] | 九公寨景区游步道维修、安全防护设施加固提升等 | 250 | 周边群众及游客 | 是 | 增加相关村集体经济，带动乡村旅游发展 | 改善旅游基础设施条件
4 | 西河口乡官塘民宿 | 西河口乡 | 官塘村、龙门冲村 | 新改建 | 2025.01-2025.12 | 区文旅局 | 结合裕安红色研学一号线及十八盘万亩竹海沿线，按照民宿标准进行旧厂房改造，客房配套设施，新设特色农产品展示体验处，新建厨房一处、厕所一处、太空舱一处等。 | 350 | 周边群众及游客 | 是 | 增加相关村集体经济，带动周围农户增收 | 改善旅游基础设施条件
5 | 九公庄园文旅功能提升项目 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区文旅局 | 一是新建“九公小院”一座，总建筑面积1200平方米，上下两层；一层为石板冲乡特色美食展销大厅，二层为特色民宿，配套院墙、消防、水电、网络等基础设施，330万元；二是建设生态停车场一座约1000平方米20万元 | 350 | 九公冲村村民及其周边群众 | 是 | 增加村集体经济收入，带动就业 | 预计每年村集体经济增收14万元，带动就业10人。
6 | 石婆店镇三岔村旅游厕所项目 | 石婆店镇 | 三岔村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区文旅局 | 新建60㎡旅游公厕，规格为3+3蹲位和一个无障碍卫生间 | 25 | 周边群众及游客 | 否 | 增加相关村集体经济，带动乡村旅游发展 | 建设旅游公厕，完善茶谷民宿配套设施，吸引游客住宿消费，带动增收1万元
7 | 石湖村旅游厕所 | 石板冲乡 | 石湖村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区文旅局 | 新建旅游厕所1座 | 25 | 石湖村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善旅游基础设施条件
8 | 横河岭旅游厕所及配套设施建设项目 | 裕安区国有林木良种场 | 第五作业区 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 区文旅局 | 新建旅游公共厕所一座约80平米，增设停车位、标识牌、垃圾桶等基础设施配套 | 50 | 周边群众及游客 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善旅游基础设施条件
9 | 横河岭森林旅游开发项目 | 裕安区国有林木良种场 | 第五作业区 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 区文旅局 | 新建特色民宿，增设游客接待中心、停车场、旅游厕所、游步道、标识系统等 | 2000 | 周边群众及游客 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善旅游基础设施条件 | 如有招商企业投资就实施
10 | 马园公司药材场文化广场项目 | 韩摆渡镇 | 韩摆渡镇 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区文旅局 | 新建文化广场1200平米，新建女儿墙、不锈钢栏杆、旗台栏杆、广场照明灯、防停车石球及广场绿化，新建公厕一座 | 20 | 涉及村集体及周边村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善旅游基础设施条件
11 | 美丽公路沿淠道路沿线环境整治 | 裕安区 |  |  | 2025.01-2025.12 | 区文旅局 | G312至横排头景区沿淠道路沿线整体提升。 | 390 | 涉及村集体及周边村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善旅游基础设施条件
合计 | [7 empty] | 5470

## 小额信贷
2025年拟实施项目计划初稿（金融帮扶）
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目类别（小类） | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 项目主 管部门 | 主要建设 内容 | 资金规模（万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  |  |  | 乡镇 | 村
1 | 金融脱贫人口小额信贷贴息 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 全区 |  | 新建 | 区金融服务中心、 区农业农村局 | 计划为全区脱贫人口和监测对象获得小额信贷贷款支付70%利息。 | 700 | 全区脱贫人口和监测对象 | 是 | 为脱贫人口和监测对象提供发展资金 | 对全区脱贫人口和监测对象获得小额信贷贷款支付70%利息,小额信贷及时足额发放，实现稳定增收

## 和美乡村建设
2025年拟实施项目计划初稿（和美乡村项目65个6045万元）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 项目主 管部门 | 实施期限 | 主要建设内容 | 资金规模 （万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
一、2023、2024年精品示范村项目5个1170万元
1 | 乡村环境提升 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 村庄环境提升整治，微景观提升，“五小园”建设，标识标牌系统，分散式生活污水治理，补充照明等。 | 430 | 本村农户 | 是 | 改善全村农户居住环境 | 改善全村农户居住环境
2 | 道路工程 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 区交通运输局 | 2025.01-2025.12 | 升级改造旅游道路4500米，对村组主要道路进行贯通串联1000米。 | 170 | 本村农户 | 是 | 改善全村农户居住环境 | 改善全村农户居住环境
3 | 太安村河渠治理工程 | 独山镇 | 太安村 | 新建 | 区水利局 | 2025.01-2025.12 | 1、在太安村金庄冲河系维修总长约3200米的河沟护坡和拦水坝河道清淤。 2、在太安村金庄冲河系建设5个拦水坝，硬化1500米。 | 390 | 本村农户 | 是 | 改善农田水利生产条件 | 改善农户生产生活条件，方便农田灌溉
4 | 公共环境整治提升工程 | 独山镇 | 太安村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 对村内主干道延伸区域各类线路进行改造。 | 50 | 本村农户 | 是 | 改善农田水利生产条件 | 改善农户人居环境
5 | 六二村中心村雨污处理设施 | 狮子岗 | 六二村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 中心村新建1座集中式污水处理站（新华村游客接待中心污水处理站转移）及配套雨污设施，主管网1公里，新建8个大三格+人工湿地。 | 130 | 受益群众60户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善农户人居环境
二、2024年度省级中心村项目26个994万元
1 | 韩摆渡镇三拐店行政村古井中心村河沟渠塘疏浚清淤 | 韩摆渡镇 | 三拐店村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 3口塘约约5028平方米整治和护坡，沟渠整治约500米。 | 38 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
2 | 韩摆渡镇三拐店行政村古井中心村道路建设 | 韩摆渡镇 | 三拐店村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 约1公里道路破损修复及产业道路提升改造等。 | 69 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
3 | 江家店镇张墩村公共服务设施建设 | 江家店镇 | 张墩村 | 新建 | 区文旅局 | 2025.01-2025.12 | 修建健身广场一处及配套。 | 20 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
4 | 江家店镇张墩村疏浚清淤 | 江家店镇 | 张墩村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 排水渠整治900余米，塘口清理。 | 30 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
5 | 江家店镇张墩村畅通工程 | 江家店镇 | 张墩村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 新建150米混凝土道路，新建压模混凝土道路270余米。 | 20 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
6 | 固镇镇胡桥村和美乡村污水处理工程 | 固镇镇 | 胡桥村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 对中心村新建设污水管网及收集管道约2公里并新建一处日处理量10m³微动力污水处理设施。 | 45 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
7 | 固镇镇胡桥村和美乡村河沟渠塘疏浚清淤工程 | 固镇镇 | 胡桥村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 整治打造中心村2口当家塘水塘约40亩。 | 37 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
8 | 固镇镇胡桥村和美乡村居民公共环境整治提升工程 | 固镇镇 | 胡桥村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 对中心村约200户进行公共环境整治及便民通道建设。 | 40 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
9 | 固镇镇胡桥村和美乡村环境整治工程 | 固镇镇 | 胡桥村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 对中心村公共环境整治提升约5000平方米，以及五小园打造提升。 | 28 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
10 | 罗集乡陈墩村污水处理 | 罗集乡 | 陈墩村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 污水处理设施约20个，完善管网及接户井配套等。 | 77 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
11 | 罗集乡陈墩村道路畅通 | 罗集乡 | 陈墩村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 修建道路约500米。 | 30 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
12 | 罗集乡陈墩村河沟渠塘疏浚清淤 | 罗集乡 | 陈墩村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 整治渠道约2.2公里、塘口4处等。 | 39 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
13 | 徐集镇东方红村省级美丽乡村中心村沟渠整治及基础设施提升项目 | 徐集镇 | 东方红村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 排水边沟整治，双竹园灌溉支渠疏浚约3000米，塘口整治约31500平方米，沿岸护坡硬化约1360米等。 | 53 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
14 | 徐集镇东方红村省级美丽乡村中心村建设污水处理项目 | 徐集镇 | 东方红村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 污水管道维修约500米，新建污水管道约1200米、2个10立方大三格化粪池+人工湿地等。 | 88 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
15 | 丁集镇丁南行政村稻场中心村治污 | 丁集镇 | 丁南村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 分散式污水处理设施1座及污水管网约2000米等。 | 35 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
16 | 丁集镇丁南行政村稻场中心村公厕 | 丁集镇 | 丁南村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建公厕1座。 | 15 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
17 | 丁集镇丁南行政村稻场中心村道路畅通 | 丁集镇 | 丁南村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 修建2.5m宽道路约470m、3m宽支路约140m，主路破除恢复约340㎡等。 | 25 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
18 | 丁集镇丁南行政村稻场中心村河沟渠塘疏浚清淤 | 丁集镇 | 丁南村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 整治塘1口、新建排水渠约300米、沟渠整治、新建护坡约200米等。 | 20 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
19 | 丁集镇丁南行政村稻场中心村村庄绿化补植 | 丁集镇 | 丁南村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 中心村道路两侧、公共区域、塘口周边绿化补植等。 | 45 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
20 | 丁集镇丁南行政村稻场中心村垃圾处理 | 丁集镇 | 丁南村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 垃圾收集清运、安装垃圾分类站1个，购买垃圾桶等。 | 5 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
21 | 单王乡汤楼村新华中心村公共服务设施建设 | 单王乡 | 汤楼村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 村部广场升级改造，新建公示栏，公共停车位改造;安装太阳能路灯等配套设施。 | 31 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
22 | 单王乡汤楼村新华中心村人居环境整治提升 | 单王乡 | 汤楼村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 环境整治提升，多处景观节点打造。 | 22 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
23 | 单王乡汤楼村新华中心村道路 | 单王乡 | 汤楼村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 通组道路硬化约1000米。 | 35 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
24 | 单王乡汤楼村新华中心村治污工程 | 单王乡 | 汤楼村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 新建大三格污水处理设备9处，新铺设管网1200m左右，收集40户污水。 | 48 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
25 | 单王乡汤楼村新华中心村河沟渠塘疏浚清淤 | 单王乡 | 汤楼村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 沟塘清杂4口、安装池塘护栏，路边支渠雨水盖板。 | 12 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
26 | 苏埠镇田垅村白鹅养殖基地 | 苏埠镇 | 田垅村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 白鹅养殖区基础设施建设 | 87 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
三、已建省级中心村升级改造项目1个31万元
1 | 石板冲乡赵湾村李院中心村污水处理项目 | 石板冲乡 | 赵湾村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 新建分散式污水处理设施。 | 31 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
四、2025年拟实施9个省级中心村项目31个1350万元
1 | 韩摆渡镇韩摆渡行政村胜利中心村河沟渠塘疏浚清淤 | 韩摆渡镇 | 韩摆渡村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 沟渠整治护坡，塘口整治、沿岸护坡硬化等。 | 40 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
2 | 韩摆渡镇韩摆渡行政村胜利中心村道路畅通 | 韩摆渡镇 | 韩摆渡村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 约600米破损道路修复及提升改造等。 | 20 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
3 | 韩摆渡镇韩摆渡行政村胜利中心村治污 | 韩摆渡镇 | 韩摆渡村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 分散式污水处理设施，完善管网及接户井配套等。 | 40 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
4 | 韩摆渡镇韩摆渡行政村胜利中心村公共环境整治提升 | 韩摆渡镇 | 韩摆渡村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 公共环境综合整治提升等。 | 50 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
5 | 单王乡太平村行政村三厂中心村道路 | 单王乡 | 太平村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 通组道路硬化路 | 45 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
6 | 单王乡太平村行政村三厂中心村治污改厕 | 单王乡 | 太平村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 新建污水管网1000米、分户污水处理10处、污水处理站1处 | 70 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
7 | 单王乡太平村行政村三厂中心村河沟渠塘疏浚清淤 | 单王乡 | 太平村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 塘口整治2口、沟渠整治1200米 | 35 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
8 | 石板冲乡龙湖村污水、雨水管网项目 | 石板冲乡 | 龙湖村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 中心村范围新建分散污水处理设施，接入常住户50户，雨水管网等配套设施。 | 120 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
9 | 石板冲乡龙湖村文化广场项目 | 石板冲乡 | 龙湖村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 用地2亩新建文化广场、绿化、亮化文化设施、中心村标识牌等配套设施。 | 30 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
10 | 分路口镇新沟村农村道路建设 | 分路口镇 | 新沟村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 中心村范围主、次干道道路硬化。 | 10 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
11 | 分路口镇新沟村污水治理 | 分路口镇 | 新沟村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 新建大三格加人工湿地污水处理设施约6座。 | 85 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
12 | 分路口镇新沟村农村河沟渠塘疏浚清淤 | 分路口镇 | 新沟村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 渠道、塘口整治，同步修建护坡等附属设施等。 | 35 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
13 | 分路口镇新沟村农村垃圾治理 | 分路口镇 | 新沟村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 垃圾桶及分类垃圾亭等。 | 5 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
14 | 分路口镇新沟村公共环境整治提升 | 分路口镇 | 新沟村 | 新建 | 区文旅局 | 2025.01-2025.12 | 新建便民文化广场等。 | 15 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
15 | 独山镇双峰村农村生活污水治理项目 | 独山镇 | 双峰村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 修建分散式污水处理设施处理60户农户生活污水。 | 55 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
16 | 独山镇双峰村河塘整治工程 | 独山镇 | 双峰村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 对双峰村4口塘开展整治，同步修建护坡等附属设施。 | 20 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
17 | 独山镇双峰村公共环境整治工程 | 独山镇 | 双峰村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 在中心村范围内开展公共环境整治、五小园建设等。 | 35 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
18 | 独山镇双峰村河渠整治项目 | 独山镇 | 双峰村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 修建水渠约500米，用于周边农田灌溉及汛期排涝。 | 40 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
19 | 罗集乡杨公村老庄组污水处理项目 | 罗集乡 | 杨公村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 污水处理设施约6个，完善约1000米管网及接户井配套等。 | 20 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
20 | 罗集乡杨公村老庄组河沟渠塘疏浚清淤工程 | 罗集乡 | 杨公村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 整治塘口28亩，渠道整治约1200米。 | 59 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
21 | 罗集乡杨公村老庄组内部路建设维修工程 | 罗集乡 | 杨公村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 道路修建约1.2公里。 | 71 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
22 | 苏埠镇八里村公共环境整治提升 | 苏埠镇 | 八里村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 中心村内公共环境提升。 | 32 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
23 | 苏埠镇八里村治污 | 苏埠镇 | 八里村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 中心村内有64户需要新建分散式污水处理设施。 | 60 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
24 | 苏埠镇八里村文化休闲广场 | 苏埠镇 | 八里村 | 新建 | 区文旅局 | 2025.01-2025.12 | 中心村范围内新建一处文化休闲娱乐广场。 | 10.2 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
25 | 苏埠镇八里村“五小园”建设 | 苏埠镇 | 八里村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 中心组道路两边“五小园”建设。 | 47.8 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
26 | 西河口乡河口行政村河嘴中心村（生活垃圾治理、庭院环境整治提升、）工程 | 西河口乡 | 河口村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建垃圾分类亭8个；环境综合整治 及五小园建设等。 | 71.4 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
27 | 西河口乡河口行政村河嘴中心村公共服务设施建设及道路排水工程 | 西河口乡 | 河口村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建望江寺公厕1座，停车场1处，分损坏基础设施修复。 | 38 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
28 | 西河口乡河口行政村河嘴中心改厕治污工程 | 西河口乡 | 河口村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 卫生改厕28户，新建分散式污水处理设施9台，入户井34套，检查井19套，铺设管网1200米，混凝土地平115平方米，进站道路、周边环境整治及设备维修等。 | 40.6 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
29 | 石婆店镇连四塘行政村落星畈中心村河塘沟渠治理 | 石婆店镇 | 连四塘村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 支渠清淤3公里，塘口整治提升2处 | 144 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
30 | 石婆店镇连四塘行政村落星畈中心村生活垃圾治理 | 石婆店镇 | 连四塘村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 购买垃圾桶、建造垃圾分类亭。 | 4 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
31 | 石婆店镇连四塘行政村落星畈中心村道路畅通 | 石婆店镇 | 连四塘村 | 新建 | 区交通局 | 2025.01-2025.12 | 道路提升50米。 | 2 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
五、2025年拟实施3个精品示范村项目2400万元
六、2025年丁集镇牛华路美丽乡村环境整治工程100万元
1 | 丁集镇牛华路美丽乡村环境整治工程 | 丁集镇 | 大牛村、光明村、云居村、大岗村、华祖村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 牛华路约8公里人居环境提升 | 100 | 相关村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生活水平
合计 | [7 empty] | 6045

## 供水保障
2025年拟实施项目计划初稿（农村供水保障项目12个7200万元）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 实施期限 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 资金规模（万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
1 | 六安市裕安自来水厂与城区供水管网联通工程 | 城南镇、韩摆渡镇 | 十里桥村、四望山村、马家庵村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 从凤凰路城区供水主管网至城南供水站，DN600球墨铸铁管约2300米，城南镇四望山村至韩摆渡镇马家庵村DN200PE管约1100米及流量计等附属设施。 | 630 | 城南、韩摆渡镇约2000户 | 是 | 改善基础设施条件 | 提高当地群众生活条件，解决城南、韩摆渡镇约2000户饮水安全问题 | 水利局 实施
2 | 长生桥段增压泵站出水主管网升级 | 独山镇 | 长生桥、六里冲等村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 增压泵站主管网改造升级主管网全长PE315主管网3800米、阀门、排气阀、排污阀等 | 380 | 黄窑村、六里冲村、机场村、龙井村1800户 | 是 | 改善基础条件 | 提高当地群众生活条件，5个村1800户农户饮水安全问题 | 独山镇 实施
3 | 芮草洼村供水管网改造项目 | 青山乡 | 芮草洼村 | 改造 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 芮草洼小区至芮草洼红绿灯铺设dn200（1.25Mpa）管网1000米、芮草洼至段岭铺设dn200（1.25Mpa）管网4000米DN160(1.0Mpa)管网3300米及部分dn63管网 | 240 | 600户 | 是 | 改善基础设施条件 | 提高供水保障，改善农户饮水条件，约500人受益 | 青山乡 实施
4 | 江家店镇张墩、林寨、新沟、青上等村管网改造工程 | 江家店镇 | 张墩、林寨等村 | 改建 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 新建供水管网PE250管5700米、PE200管670米、PE160管2200米、PE110管800米 | 300 |  | 是 | 改善基础设施条件 | 改善群众生活用水条件 | 江家店镇实施
5 | 民营水厂收购后接管供水设备改造 | 裕安区各乡镇 |  | 改造 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 水厂净水设施改造、供水泵等供水设施改造；取水设施改造；配电设备更换维修；自动化控制系统改造；阀门更换；消毒设备改造；到户管道、表井购安等 | 800 | 解决全区水厂设施改造，涉及全区用户约10000户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善群众生活用水条件 | 水利局实施
6 | 西河口供水站改造工程 | 西河口乡 | 官塘村 | 改造 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 西河口供水站老旧设施改造及附属设施等 | 60 | 500户 | 是 | 改善基础设施条件 | 提高供水保障，改善农户饮水条件，约1500人受益 | 水利局 实施
7 | 佛庵小区主管网改造 | 固镇镇 | 佛庵村 | 改建 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | PE160管道约1100米，阀门井，水表井，路面拆除、恢复及其他相关配套设施 | 60 | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善佛庵小区约500名群众生活用水条件 | 固镇镇 实施
8 | 六二中心村管网工程 | 狮子岗乡 | 六二村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 铺设供水主管网3.9km（PEφ160管2km，φ110管1km，φ90管0.9km），以及支管网、入户管网、消防公用设施配套等 | 260 | 六二村650户农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 提高当地群众生活条件，解决六二村650户农户饮水安全问题 | 狮子岗 乡实施
9 | 苏埠镇集镇自来水管网改造 | 苏埠镇 | 镇区 | 改造 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 水塔至苏南中学自来水管网改造pe.de200，预计780米，pe.dn110，1200米，水塔向北至苏埠大圆盘pe.de200，预计640米，pe.dn110，1220米.及其他配套设施 | 150 | 5000户 | 是 | 改善基础设施条件 | 提高供水保障，改善农户饮水条件 | 苏埠镇 实施
10 | 街道新管道与用户水表连接工程 | 分路口镇 | 分路口 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 新建水表箱、井42座，连接管材配件，管沟开挖、回填等其他工程 | 60 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善供水能力，提高管道压力，解决高层用水问题 | 分路口镇实施
11 | 西河口乡落地岗村同兴水毁蓄水池改造和龙门冲村十八盘蓄水池等工程 | 西河口乡 | 落地岗村等 | 改建 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 水毁蓄水池改造，新增河道拦砂坝等 | 60 | 两村组100余农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善群众生活用水条件，约350人受益 | 西河口 乡实施
12 | 裕安区水体综合治理项目-独山水厂改扩建工程（取水口、管网及加压站） | 独山、石婆店、西河口等乡镇 | 南焦湾、官塘、马家畈、鲍冲等村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区水利局 | 新建浮船式取水泵站，输水管网球墨铸铁管DN300-600约35.4公里，及西河口水厂改造为加压站、马家畈加压站改造等附属设施 | 4200 | 独山、石婆店、西河口等乡镇用户约2.5万户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善群众生活用水条件 | 水利局实施
合计 | [7 empty] | 7200

## 农田水利
2025年第一批拟实施项目计划初稿（农田水利32个1200万元）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 项目主 管部门 | 实施期限 | 主要建设内容 | 资金规模 （万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结 机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
1 | 黄荆滩村马冲排灌渠 | 独山镇 | 黄荆滩村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建混凝土排灌渠，全长2公里。 | 50 | 相关村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众330户，其中脱贫户35户 | 水毁 修复
2 | 黄家窑村农田水利 | 独山镇 | 黄家窑村 | 新 建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 自然沉降田块客土回填及配套，水利单项工程水毁修复等！ | 20 | 本村 农户 | 是 | 改善农田水利生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群23户，其中脱贫户9户 | 灌排 工程
3 | 官塘村汪塝，新塘，马二灌溉水渠 | 西河口乡 | 官塘村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建950米长矩形灌溉水渠，宽0.8米，深1.2米 | 60 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众59户，其中脱贫户12户 | 灌排 工程
4 | 白云村农业基础设施水毁修复项目 | 石婆店镇 | 白云村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 1.新建黄涧河组长约500米，高0.8米引水渠道以及其配套设施。2.新建新塘组长约300米，高0.8米引水渠道以及其配套设施。3、新建王大庄组长约8米，宽3米，滚水坝及其配套设施建设 | 30 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众90户，其中脱贫户40户 | 灌排 工程
5 | 松林村许洼组拦水坝水毁维修工程 | 狮子岗乡 | 松林村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 拦水坝水毁工程维修，长7米、高3米、宽3米。 | 35 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众150户，其中脱贫户21户 | 灌排 工程
6 | 合义节制闸 | 苏埠镇 | 陵波村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 陵波村、孙湾村两村已修建提水站，因水位低，无法提水，需新建一座双孔水闸，方便周边农田灌溉 | 65 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众58户，其中脱贫户14户 | 灌排 工程
7 | 百市集村大龙沟硬化整治项目 | 韩摆渡镇 | 百市集村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 大龙沟清淤硬化整治全长1公里。 | 45 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众49户，其中脱贫户19户 | 灌排 工程
8 | 棉场港新沟渠整治 | 韩摆渡镇 | 棉场村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 对港新沟渠450米进行暗渠处理，沟渠清淤、涵管配套、土方回填、管路涵管对接、路面硬化（可砂石）。 | 20 | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善农户生产生活条件，方便农田灌溉 | 灌排 工程
9 | 渡槽村顺河泵站项目 | 城南镇 | 渡槽村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 装机容量55KW,新建泵房15M3、水泵、电机、300PE水管150米、电力配套高压三项电线100米，进水池、储水池集栅栏等 | 20 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众15户，其中脱贫户9户 | 灌排 工程
10 | 关王庙中庄提水站改造项目 | 城南镇 | 关王庙村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 翻建泵房30平米，更新55KW电机2台、真空水泵2台及300铸铁出水管35米等 | 10 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众13户，其中脱贫户5户 | 灌排 工程
11 | 四望山泵站维护项目 | 城南镇 | 四望山村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 更换35KW电机、真空水泵、进水口清淤护坡20平方米、出水口输水管道维修加固养护150米等 | 6 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众21户，其中脱贫户6户 | 灌排 工程
12 | 段岭村草岭组水渠 | 青山乡 | 段岭村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 渠道清淤2公里，其中C20矩形渠道硬化约700米，配套排水涵管 | 65 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众155户，其中脱贫户28户 | 粮食 样方点
13 | 营桥村槽坊渠项目 | 青山乡 | 营桥村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 水渠清淤300米，护坡硬化30米，新建一座约10米长过水箱涵。 | 25 | 安院组群众 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众生产及生活用水，150名群众受益 | 灌排 工程
14 | 墩塘排灌站 | 平桥乡 | 王店村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建泵房9㎡，装机容量18.5KW，真空水泵，电机，200PE水管750米，电力配套三相四线400米，进水池，三个储水池及栅栏等 | 30 | 本村 农户 | 是 | 改善农田 生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众43户，其中脱贫户10户 | 灌排 工程
15 | 青上村北渠整治项目 | 江家店镇 | 青上村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 修渠2.4公里，其中硬化1.5公里，整修（2019年硬化时未测水平线）0.9公里。 | 60 | 本村 农户 | 是 | 改善农田生产条件 | 覆盖美人庄组、马墩组、刘郢组、豆大庄组5个村民组农田，受益人约804人 | 灌排 工程
16 | 徐集村粮食样方田沟渠灌溉提升工程 | 徐集镇 | 徐集村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 支渠维修清淤，长2公里，宽1.5米 | 15 | 本村 农户 | 是 | 改善农田生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众35户，其中脱贫户13户 | 粮食 样方点
17 | 梁集东风泵站 | 徐集镇 | 梁集村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建泵站一座，装机容量37千瓦，出水管750米，泵房及电力设备 | 35 | 140户 | 是 | 改善农业基础设施条件 | 改善农田水利生产条件，提高当地群众生产生活水平 | 灌排 工程
18 | 殷大庄粮食样方点塘口及沟渠配套 | 分路口镇 | 殷家畈村 | 改建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 塘口整治8亩（2口），塘坝硬化约170米、1口塘口清淤7亩，沟渠配套（底板一米靠板渠约400米、U60约400米、闸口3个等） | 40 | 本村 农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众53户，其中脱贫户13户 | 粮食 样方点
19 | 下槽坊电灌站 | 丁集镇 | 华祖村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建泵站、机电设备安装，PE250管，变压器一座 | 35 | 本村 农户 | 是 | 改善农田生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众36户，其中脱贫户12户 | 灌排 工程
20 | 赵郢渠整治项目 | 丁集镇 | 杨柳村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 从汲东干渠农门涵到查老店组长度约2公里，进行沟渠整治、加固，涵闸修缮。 | 30 | 本村 农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众70户，其中脱贫户17户 | 灌排 工程
21 | 黄瓜堰上下游涵闸项目 | 丁集镇 | 车畈村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建涵闸2座及相关配套设施 | 40 | 本村 农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众100户，其中脱贫户18户 | 灌排 工程
22 | 清凉寺村样方点水毁修复项目 | 罗集乡 | 清凉寺村 | 改建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 塘口扩挖清淤整治45亩、支渠整治420米 | 15 | 该村 农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善农户生产生活条件，方便农田灌溉 | 样方点
23 | 花园村样方点水毁修复项目 | 罗集乡 | 花园村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 14亩当家塘清淤阔挖，加修滚水坝，300米排水渠清淤，加过路涵 | 15 | 本村 农户 | 是 | 改善农田生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众64户，其中脱贫户13户 | 粮食 样方点
24 | 丁岗提水站 | 罗集乡 | 杨公村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建提水站泵房一座,口径200mm输水管400米，变压器、输电线路等配套设施 | 45 | 本村 农户 | 是 | 改善农田生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众101户，其中脱贫户26户 | 灌排 工程
25 | 栗树村样方点炸沟支渠及塘口整治、泵站建设 | 罗集乡 | 栗树村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 20亩塘口清淤，长2000米炸沟支渠清淤，新建22Kw长160米口径200mm输水管道提水泵站 | 15 | 本村 农户 | 是 | 改善农田生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众45户，其中脱贫户9户 | 粮食 样方点
26 | 固镇镇河沿村黄下庄水塘护坡工程及钱集村塘口清淤 | 固镇镇 | 河沿村 | 新建 | 区农业 农村局 | 2025.01-2025.12 | 1、新建长约400米护坡高度约4米的当家塘护坡及清淤2、钱集村塘口清淤及塘埂整治 | 60 | 本村 农户 | 是 | 改善农田生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益脱贫户10户 | 灌排 工程
27 | 枫庙村沟渠整治 | 新安镇 | 枫庙村 | 改建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建护坡约700米，配套涵管等 | 60 | 本村 农户 | 是 | 改善农田水利生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众300户 | 灌排 工程
28 | 徐渡村抗旱水渠 | 新安镇 | 徐渡村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 新建水渠500米 | 20 | 徐渡村十三个村民组 | 是 | 改善基础设施条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众97户，其中脱贫户39户 | 灌排 工程
29 | 新民村农田水利“最后一米”项目 | 顺河镇 | 新民村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 龙坊组渠道硬化1200米，配套放水闸等；牛王组、许郢组、裕兴组灌溉塘共约15亩，配套涵管等；许新庄组至土城组抗旱渠硬化约150米，配套涵管等。 | 80 | 本村 农户 | 是 | 改善农业生产基础设施条件 | 保提高当地群众生产生活水平，受益群众95户，其中脱贫户11户 | 粮食 样方点
30 | 青峰村李老庄至馆店灌溉渠硬化项目 | 顺河镇 | 青峰村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 渠道硬化约1600米，配套涵管、放水闸等。 | 54 | 李老庄组、馆店组农户 | 是 | 改善农业生产基础设施条件 | 改善周边2800亩农业生产生活用水条件，受益群众88户，其中脱贫户8户 | 灌排 工程
31 | 梁泊村小圩灌溉排涝渠 | 单王乡 | 梁泊村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 综合整治渠道3公里，拆除重建溢流坝3座 | 50 | 该村农户 | 是 | 改善农田水利生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众320户，其中脱贫户55户 | 灌排 工程
32 | 赵湾高标准农田渠道涵闸维修项目 | 石板冲乡 | 赵湾村 | 新建 | 区农业农村局 | 2025.01-2025.12 | 对赵湾村高标准农田灌溉沟、渠、涵进行升级维护，内容包括：维修新建60公分U型渠（渠断面小于1米）约1800米，更换过水涵闸209个（含新建涵闸2座）。 | 50 | 本村 农户 | 是 | 改善农田水利生产条件 | 提高当地群众生产生活水平，受益群众110户，其中脱贫户39户 | 灌排 工程
合计 | [7 empty] | 1200

## 人居环境
2025年拟实施项目计划初稿（人居环境整治23个1341万元）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设性质 | 项目主管部门 | 实施期限 | 主要建设内容 | 资金规模(万元 ) | 项目实施必要性 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
1 | 六二村中心村雨污处理设施建设工程 | 狮子岗乡 | 六二村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟将新华村1座20 t/d一体化污水处理设备迁移至六二村使用，配套管网1公里，雨水管网1公里等。 | 130 | 因六二村被评定为2023年和美乡村精品示范村，中心村建设有集中居住点，要配套雨污处理才能予以验收。 | 六二村60户农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地群众生产生活环境，提高生活质量，促进乡村生态振兴 | 精品示范村项目
2 | 石板冲乡赵湾村李院中心村污水处理项目 | 石板冲乡 | 赵湾村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 新建分散式污水处理池8处等配套设施。主污水管网约1065米，入户管网760米， | 31 | 石板冲乡赵湾村李院中心村污水管网只接入50户，导致中心村其他户污水都直接流入田地、道路，极大的影响了生态环境。通过此次污水处理项目接入35户，中心村污水管网入户率达到95%。可以极大的改善中心村生态环境，提高中心村群众获得感、幸福感。 | 赵湾村群众 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善村民居住环境 | 已建省级中心村升级改造项目
3 | 分路口镇老收费站后侧污水管网改造工程 | 分路口镇 | 分路口村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟新铺设400m钢筋混凝土涵管及配套检查井及沿管道上方路面拆除恢复；新建宽1.6米钢筋混凝土盖板涵94m等。 | 50 | 该项目为2024年省环保督查转办信访件督查交办问题整改项目，于9月15日完工，现落实资金；又是群众急难愁盼和多次信访投诉环境问题，急需治理的项目。 | 分路口村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 对污水处理厂的处理池进行封闭改造，有效解决处理污水时的气味问题，减少环境污染，提升集镇群众的幸福感和满意度
4 | 新沟村孙台组、崔大庄组 、毛大庄组农村生活污水治理工程 | 分路口镇 | 新沟村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟新建DN300PE石壁管2400米、新建pvc160管2700米、新建15m3生态化粪池6个、30m3生态化粪池4个。配套检查井122座，直径1m。水泥地坪破除与恢复100m2。700*700出户检查井90个。 | 150 | 该项目属于2025年省级美丽乡村建设污水配套项目，纳入省级美丽乡村考核。 | 新沟村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善农村环境卫生面貌，提高群众生活环境质量
5 | 江家店镇江店村污水改造提升项目 | 江家店镇 | 江店村 | 改建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟新建污水管网1250米，2座30t/d混凝土化粪池，清淤100米，配套检查井36座，沉降井1座及提升泵房维修等。 | 55 | 2024年省环保督察反馈江家店镇污水厂进水量少等问题，该项目实施，能够解决江店村污水管网跑冒滴漏问题，增加污水厂进水量。 | 江店村56户169人 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生产生活环境，提高生活质量，促进乡村生态振兴
6 | 江家店镇芝麻地村污水处理站迁移项目 | 江家店镇 | 芝麻地村 | 迁建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟新建5座5 t/d大三格化粪池，迁移污水厂站一座，配套输水管道1120米，检查井74座及相关配套。 | 25 | 芝麻地村污水处理站设计规模30吨/天，因周边居民迁移、扶贫车间用工减少等原因，目前收水量不足，拟迁移村庄，涉及一个食品加工厂污水及周边群众生活污水，每天产生污水为15-20吨，污水无法处理，群众多次反映。 | 芝麻地村25户98人 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善生态环境和农户生活条件
7 | 徐集污水处理厂处理池封闭项目 | 徐集镇 | 糖坊村 | 改造 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟建设DN5000毫米圆形池平盖板1座，8.2*13.3米方形池拱形盖板1座，27.3*3米方形池平盖板2座；DN250毫米玻璃钢管道32米，DN200毫米玻璃钢管道32米，DN150毫米玻璃钢管道9米，DN100毫米玻璃钢管道20米；以及玻璃钢弯头、玻璃钢阀门、玻璃钢变径、玻璃钢法兰、管道支架、安装辅材等。 | 20 | 该项目为市委方正书记批示民户呼快应件，对污水处理厂处理池进行封闭改造，有效解决臭气问题，改善集镇人居环境。 | 糖坊村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善群众生活条件，提高人居环境质量
8 | 徐集镇二零街污水管网支管网修建工程 | 徐集镇 | 糖坊村 | 改造 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟建设污水管网约102米，雨水管网约115米，入户管网约500米，检查井十余座等。 | 25 | 该项目为群众急难愁盼和多次信访投诉环境问题，二零街附近无污水管网，雨污混流，导致下水道极易堵塞，急需治理。 | 糖坊村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生产生活环境，提高生活质量，促进乡村生态振兴
9 | 顺河镇污水处理厂南北片连接段管网及提升泵站建设项目 | 顺河镇 | 古城村 、河套村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 铺设管径800mm承插式混凝土管道240米，检查井11座；拆除恢复管径600mm承插式混凝土管道300米，检查井9座，施工涵管气囊4组；管径600mm承插式混凝土管道维修8米，检查井恢复1座，施工涵管气囊2组；混凝土地坪及道路约430m²;一体化提升泵站1套（500t/d），DN200压力管30m，泵站施工钢板支护；U600型渠约75m,管径400砼管2m,新建污水处理厂10㎡岩棉板房危废间1间；保卫河预制块护坡300m，大塘清淤约2000m3，渠道人工清淤约200m3及零星配套工程。 | 90 | 2023年11月排查该项目南片区域管网堵塞老化，亟需更换;北片区域工业企业园区内污水亟需铺设管网接入污水处理厂处理。王红副市长对该项目做了重要批示。 | 古城村 、河套村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 加大居民生活污水收集能力，有效处理生活污水，减少环境污染
10 | 三拐店村人居环境综合整治工程 | 韩摆渡镇 | 三拐店村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟清淤11亩水体，生态护坡800平方米，管网800米及配套设施建设等。 | 60 | 群众多次12345投诉环境问题，急需治理的项目；完成2025年农村生活污水治理、农村环境综合整治、农村黑臭水体治理3项工作任务和省级和美乡村精品示范村建设样本点。 | 三拐店村80户村民 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 减少当地生活用水污染，提高当地群众生产生活水平，提高周边约80户居民的幸福感和满意度
11 | 马家庵豆腐坊污水处理设施提升改造项目 | 韩摆渡镇 | 马家庵村 | 扩建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 新增气浮机一台、UASB污水处理设施一套、污泥处置设备一台、生化池改造、加装除臭装置一套、旧设备改造维修、管网维修约300米等。 | 80 | 群众急难愁盼和多次在12345平台投诉环境问题，急需治理的项目；在“1+1+N”市级交办问题清单。 | 马家庵村村民 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地群众生产生活环境，提高生活质量，促进乡村生态振兴
12 | 苏埠镇淠河村沈大塘等2口塘黑臭水体治理工程 | 苏埠镇 | 淠河 村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟实施雪塘口边坡整治约200米，完成清淤约6500立方米、雨水管网约100米，污泥外运3公里。沈大塘塘口边坡整治约200米、清淤整治，完成清淤约4500立方米。污泥外运3公里。 | 40 | 2024年淠河美丽乡村省级验收时，要求将两口塘黑臭水体全面消除。 | 淠河村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生产生活水平
13 | 官塘村集镇污水治理工程 | 西河口乡 | 官塘村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟拟清淤320米；配套太阳能供电设备1套，调节池1座，配套管网(GBPE100-315)800米等。 | 55 | 该项目为专项整治整改问题，污水处理厂收水、浓度均不足，扩大收水量，集镇区域，群众迫切急需治理的项目。该项目不涉及到用地审批。 | 官塘村村民 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地群众生产生活环境，提高生活质量，促进乡村生态振兴
14 | 石婆店村新建污水管网工程 | 石婆店镇 | 石婆店村长塘组至圈桥组 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟新建DN300污水管网620米，雨水管网600米，配套检查井、路面恢复、土方开挖及回填等工程，配备三格式化粪池。 | 100 | 因前期管网年久且较为狭小，群众生活污水排除不及时，异味大，群众反响较大，村民多次到村部反映该情况，希望能及时处理该问题，同时纳入集镇污水管网，可提升我镇污水处理厂的进水量。 | 石婆店村长塘组至圈桥组村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善农村人居环境
15 | 城南镇周湾村瓦屋塘黑臭水体治理工程 | 城南镇 | 周湾村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 周湾村瓦屋塘黑臭水体拟清淤外运约2000m3；塘坡锁块铺设700m2;铺设∅800涵管44m；农户截污6户。 | 20 | 该项目为群众多次反映，急需解决问题。周湾村瓦屋塘黑臭水体影响群众生活。 | 周湾村56户169人 | 是 | 收治生活污水，改善生态环境 | 对项目范围内56户169人生活污水进行收治，改善群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
16 | 黄荆滩村马楼组河塘整治工程 | 独山镇 | 黄荆滩村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟实施河塘清淤整治，清淤土方6180立方米，边坡整治383m，淤泥处置方式为就近整平。 | 10 | 马楼塘位于该村马楼组中心位置，周边居民众多，但该塘环境较差，严重影响群众生活，近年来市长热线来电多次反映希望能对该塘进行清淤整治，提高周边居民满意度，急需实施该项目 | 黄荆滩村25户98人 | 是 | 收治生活污水，改善生态环境 | 对项目范围内25户98人人生活污水进行收治，改善群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
17 | 段岭村 、黄大桥村黑臭水体治理工程 | 青山乡 | 段岭村 、黄大桥村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 1.段岭村大墩组水渠治理:清淤土方约900方，渠道护砌月300米。2.黄大桥关堰许庄塘清淤约1650方及放水闸等附属设施。3.大庄小塘清淤约2900方及放水闸等附属设施。 | 50 | 该项目水体黑臭影响群众生活，群众多次反映并投诉到市长热线，镇村多次会议研究急需解决，提升群众生活环境。 | 段岭村 、黄大桥村60户村民 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 60户农户接入污水管网，改善当地群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
18 | 罗集6个中心村污水处理站及管网维修、改造 | 罗集乡 | 华城村松岗村、清凉寺村金湾村、云水村、储渡村 | 改建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟道路破坏修复80米，土方施工1100m³，整治沟渠3471米，清淤9亩，管网建设、维修、改造2580米，污水处理站维修3处。 | 100 | 原管网破损，导致收水不足，部分设施设备需要维修，影响污水处理设施正常运行，周边污水处理面临问题，四周居民多次反映，需要治理改善 | 华城村松岗村、清凉寺村金湾村、云水村、储渡村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善生态环境和农户生活条件
19 | 九公冲村罗冲污水管网延伸工程 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 石板冲乡九公冲村罗冲组拟新增φ300污水管网800m（含支管网） | 30 | 该项目为2025年行政村污水治理任务，上级考核任务；该项目将污水管网延伸，能极大提高附近村民的幸福指数，改善周围生态环境。 | 九公冲村村民 | 是 | 改善居民人居环境 | 改善居民生产生活条件，提高居民幸福感、满意度
20 | 狮子岗乡公交车站旁污水管网修复工程 | 狮子岗乡 | 查婆店村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟采用DN400管道修复污水管网170米，新建混凝土模块井5个，公交车站路面破除恢复、站旁塘护坡破除恢复等。 | 45 | 该项目是由于狮子岗污水处理厂污水量剧增，经排查，疑似狮子岗公交车站旁污水管网破损，导致大量河水进入污水管网，增加了运维成本，从而进行维修，急需处理的项目。 | 查婆店村村民 | 是 | 改善基础建设条件，提升水质 | 改善群众生活环境，提高生活质量
21 | 新安镇东方红塘整治工程 | 新安镇 | 徐渡村 | 清淤 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟清淤整治塘口一座，塘口面积约3.5亩；生态护坡护砌约190米；截污4户；配套过路涵洞一座，DN300钢筋砼排水管道约80米，下塘踏步3座等。 | 20 | 东方红塘面积约3.5亩，塘内杂草丛生，水塘已经无自身净化能力，水质差，水体浑浊。东方红塘四周居民多次反映，水质影响正常生活。东方红塘清淤整治后，可以改善周边群众生产生活用水，受益群众约49户149人。 | 徐渡村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善群众生产生活用水条件和人居环境
22 | 固镇镇汲河村白鹅养殖基地污水处理建设项目 | 固镇镇 | 汲河村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟新建约1处240立方米三级沉淀池、干粪堆积处、约210米的污水输送盖板渠及相关配套设施。 | 75 | 汲河村白鹅养殖基地在设计过程中未考虑到排污问题，经营过程中产生的污水都未经处理，严重影响了周边环境，一直是镇环保工作的重点问题。通过该项目的实施可以将污水全部收集，统一处理，完美地解决该问题，改善当地环境。 | 汲河村20户农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地20户农户生产生活环境，促进生态乡村振兴
23 | 固镇镇钱集村农户生活污水收集工程 | 固镇镇 | 烟墩村 | 新建 | 区生态环境分局 | 2025.01-2025.12 | 拟新建1座三格式化粪池，配套直径dn1500混凝土涵管约130米。 | 80 | 钱集街道居民生活污水直排进入鹭鸶洼支渠，污水全部流向下游的烟墩村，严重影响了周边环境，群众多次反映需要治理，而且这两个村均是美丽乡村中心村。通过该项目的实施可以有效收集处理污水，改善当地环境，提升当地居民的生活质量。 | 烟墩村村民 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善当地群众生活水平，提高当地群众生产生活水平
合计 | [7 empty] | 1341

## 道路项目
2025年第一批拟实施项目计划初稿（道路、桥梁工程12个782.195万元）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 实施期限 | 项目主 管部门 | 主要建设 内容 （公里） | 资金规模（万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
1 | 曹庄路2 | 城南镇 | 宝丰寺社区 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 1.235 | 55.575 | 本村群众 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益 | 45万/公里
2 | 红石坎路 | 城南镇 | 紫园村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 0.33 | 14.85 | 本村群众 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益 | 45万/公里
3 | 崔老庄路 | 城南镇 | 紫园村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 0.83 | 37.35 | 本村群众 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益 | 45万/公里
4 | 苇塘路1 | 城南镇 | 七里岗村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 1.618 | 72.81 | 本村群众 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益 | 45万/公里
5 | 蔚马路 | 徐集镇 | 菊花村委会 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 1.512 | 52.92 | 本村群众 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益 | 35万/公里
6 | 青年产业路 | 江家店镇 | 青上村委会 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 0.734 | 25.69 | 本村群众 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益 | 35万/公里
7 | 王郢至新桥水泥路 | 分路口镇 | 江堰村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 1.19 | 45 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益 | 建议“四好农村路”标准，修建3米宽20公分厚混凝土硬化路
8 | 杨公村委会建制村通双车道公路项目 | 罗集乡 | 杨公村委会 | 改建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 2.107 | 105 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益 | 缺口资金147万元由交通主管部门负责
9 | 青山乡罗院桥 | 青山乡 | 营桥村 | 拆除重建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 16米长、6.5米宽 | 79 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益
10 | 苏埠镇锦丰桥 | 苏埠镇 | 南楼村 | 拆除重建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 16米长、6.5米宽 | 126 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益
11 | 西河口乡吴家庄桥 | 西河口乡 | 潘岔村 | 拆除重建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 15米长、6.5米宽 | 71 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益
12 | 韩摆渡镇汪小桥 | 韩摆渡镇 | 白酒店村 | 拆除重建 | 2025.01-2025.12 | 区交通局 | 22米长、6.5米宽 | 97 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 方便群众出行，全村群众受益
合计 | [7 empty] | 782.195

## 以工代赈
2025年拟实施项目计划初稿（以工代赈项目）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 实施期限 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 资金来源 | 资金规模（万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
1 | 狮子岗乡道路建设和人居环境整治以工代赈项目 | 狮子岗乡 | 健康村 界牌石村南岳庙村松林村 康家埠村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区发改委 | 道路硬化工程：道路总长5.433Km，主要实施健康村柿树冲路道路硬化1.027Km、界牌石村李家庄路道路硬化1.191Km、南岳庙村吴赵路道路硬化1.365Km、松林村长安路道路硬化1.171Km；康家埠村田家庄路硬化0.679Km。2.人居环境整治工程：实施健康村中心路、何大庄路路肩培土，塘口整治2口；界牌石村中心村庄步道修复150m，塘口整治7口；南岳庙村渡三路、关桥路清杂清障，塘口整治6口；松林村中心路清杂清障，塘口整治6口，危房拆除；康家埠村村部循环路清杂清障，街道段门前屋后环境整治，塘口整治3口。 | 财政资金 | 350 | 本村 农户 | 是 | 改善村基础设施条件，带动当地群众就近就地就业增收。 | 改善基础设施条件，预计带动78名当地群众参与务工，预计发放劳务报酬138.64万元。

## 雨露计划
2025年拟实施项目计划初稿（雨露计划）
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 主要建设内容 | 资金规模 （万元） | 受益对象 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  |  | 乡镇 | 村
1 | 雨露计划 | 区农业农村局 | 全区 |  | 新建 | 为全区脱贫人口和监测对象家庭子女在中、高等职业院校就读给予教育补助 | 870 | 全区脱贫人口和监测对象家庭子女在中、高等职业院校就读学生 | 为脱贫人口、监测对象家庭子女就学提供资金支持 | 为脱贫人口、监测对象家庭培养技能型人才、促进稳定就业、实现家庭增收
合计 | [6 empty] | 870

## 就业补贴
2025年拟实施项目计划初稿（就业补贴4个1015万元）
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目类别（小类） | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 实施期限 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 资金规模（万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  |  |  | 乡镇 | 村
1 | 妇联培训 | 就业项目 | 就业-技能培训 | 全区 |  | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区妇联 | 用于农村妇女实用技术培训。 | 5 | 全区农村妇女 | 是 | 增加脱贫户收入和居民收入 | 加大农业实用技能培训力度，提升脱贫户技能水平，激发脱贫户内生动力
2 | 就业增收 | 就业项目 | 务工补助-交通补贴 | 全区 | 全区 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区人社局 | 脱贫人口到省外务工就业3个月以上的，每年给予500元/人的一次性交通补贴 | 800 | 16-65周岁省外务工就业的脱贫人口和监测对象 | 是 | 促进脱贫劳动者转移就业 | 鼓励脱贫人口省外务工就业促增收，政策覆盖外出务工就业的脱贫人口13000人
3 | 就业增收 | 就业项目 | 就业-帮扶车间建设 | 帮扶车间所在乡镇 | 帮扶车间所在村 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区人社局 | 就业帮扶车间吸纳脱贫人口稳定就业6个月以上的，给予脱贫人口300元/月的在就业帮扶车间就业补贴、给予帮扶车间2000-3000元/人的就业帮扶车间吸纳脱贫人口就业补贴 | 130 | 就业帮扶车间及在就业帮扶车间就业的脱贫人口 | 是 | 促进脱贫劳动者在就业帮扶车间稳定就业 | 全区11个就业帮扶车间吸纳脱贫人口稳定就业230人
4 | 就业增收 | 就业项目 | 就业-技能培训补助 | 全区 | 全区 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 区人社局 | 脱贫人口参加脱贫稳就业技能培训并合格的，给予脱贫劳动者60元/天的伙食和交通补助，并给予培训机构技能培训补贴。 | 80 | 参加脱贫稳就业技能培训的脱贫人口 | 是 | 提升脱贫劳动者就业技能水平 | 脱贫稳就业技能培训培训贫困劳动者650人
合计 | [9 empty] | 1015