六农〔2018〕29号

关于报送《市农委落实市政府2018年

重点工作实施方案》的报告

市政府办：

根据《六安市人民政府关于2018年重点工作及责任分解的通知》（六政〔2018〕2号）要求，我委制定了《市农委落实市政府2018年重点工作实施方案》，现将《实施方案》随文上报，请审示。

2018年3月20日

市农委落实市政府2018年重点工作实施方案

为贯彻落实《六安市人民政府关于2018年重点工作及责任分解的通知》（六政〔2018〕2号）文件精神，将我委负责牵头的10项2018年重点工作落到实处，结合工作实际制定如下实施方案。

一、深入实施“特色产业基地、农产品加工、主体培育、新产业新业态、品牌农业”五大提升工程，打造粮油、茶叶、蔬菜、林果等特色产业集群

1．目标任务：2018年，全市优质专用粮食基地发展至128万亩，优质果蔬基地发展至180万亩，绿色中药材基地发展至40万亩，优质茶叶基地发展至60万亩，渔业健康养殖基地发展至48万亩。实现农产品加工业增幅8%左右，实现农业企业电商销售普及率45%以上，休闲农业年接待人数2000万次，农产品“三品一标”产品总数达到430个，拥有中国驰名商标11个。

2．时间节点：2018年底。

3．责任领导：方良朋、谢申海、孙开旺。
4．责任单位：产业化科、种植业局、水产局。
5．工作措施：一是推进优质专用农产品原料基地建设，鼓励发展农产品产地初加工、精深加工和加工剩余物综合利用，支持龙头企业升级改造、兼并重组、技改扩建、科技研发和股改上市。二是以“一谷一带一岭一库”四大发展平台建设为抓手，制定出台农村特色优势产业发展指导意见，大力发展绿色有机种植业，培育壮大我市具有区域特色优势的主导产业，通过集中连片、公司经营、平台建设、三产融合、集群集聚等发展路径，新培育一批产业基地、园区载体、企业主体和新型业态。三是围绕特色产业推进产学研推合作交流，有效拓展农业多种功能，延长产业链、提升价值链、完善利益链，提高产品附加值。四是通过加大政策扶持力度，管好用好市、县区两级农业产业化发展专项资金、担保资金、投资基金，加快重点产业项目建设，打造年综合产值30亿元以上产业集群8个，50亿元以上产业集群3个，100亿元以上产业集群2个。

二、做大做强国家和省级农业产业化龙头企业，新培育一批10亿元以上的甲级队

1．目标任务：2018年，确保我市3家国家级龙头企业数量不减少，质量有提升，确保市级以上农业产业化龙头企业总数超过500家。全年积极争取新增1家10亿元以上龙头企业甲级队，力争全市10亿元以上农产品加工企业达到8家。
2．时间节点：2018年底。

3．责任领导：方良朋。
4．责任单位：产业化科。
5．工作措施：一是落实好农业产业化在税收减免、金融、用地、用电等方面享受的各项优惠政策。二是统筹安排和使用好各级农业产业化发展资金和建设项目投入，发挥资金整合集聚效应。三是对规模以上农产品加工企业在固定资产投资、技改扩建、品牌创建、产品研发等方面给予更多的奖补和支持。四是立足科技创新和产学研合作，支持本地农业产业化龙头企业与高校院所合作建立研发中心，提高经济效益、科技创新能力和市场竞争力。五是加大农业招商引资力度，积极引进国内500强和知名品牌入驻我市。
三、构建现代农业经营体系，大力培育新型农业经营主体，发展家庭农场联盟、合作社联合社和农业产业化联合体，加快建设知识型、技能型、创新型的新农民队伍

1．目标任务：2018年，全市新发展农民合作社800家、家庭农场1000家，新增土地股份合作试点7个（2个为省级试点，5个为市级试点）、家庭农场联盟3家、合作社联合社20家，各类现代农业产业化联合体数量达到150家，培训新型职业农民4000人（具体以省下达任务为准）。
2．时间节点：2018年底。

3．责任领导：方良朋、李昌腾、谢申海。
4．责任单位：产业化科、经管科、科教科。
5．工作措施：一是继续开展市级农业产业化示范联合体认证认定工作，新培育县级以上农业产业化示范联合体20家左右。二是由龙头企业牵头，支持“龙头企业+合作社+农户+基地”的产业化经营形式，引导联合体内龙头企业、家庭农场、农户通过贸易订单、合同契约、溢价收购等方式，形成稳定的产销合作关系。三是鼓励联合体内各经营主体开展联合与合作，示范带动小农户发展现代农业，以“保底收益、按股分红”为主要形式，让农民分享加工流通增值收益。四是强化对各类新型经营主体技术、人才、资本等要素对接，明确在项目资金、信贷融资、用地指标、科技服务等方面给予优惠政策扶持。五是积极推进龙头企业、农民专业合作社与家庭农场的合作与联合，推动龙头企业牵头成立了农民专业合作社，合作社理事长及骨干成员创办了家庭农场。六是大力开展示范合作社及示范家庭农场创建行动，评选一批市级示范合作社和市级示范家庭农场，并实行动态管理，促进农民专业合作社提升管理水平，建设一批主体职业化、规模适度化、管理规范化、生产标准化、经营市场化的“五化”示范家庭农场。七是组织重点农民专业合作社、家庭农场参加合肥、上海及北京三大农展。引导支持各类新型农业经营主体与电商平台开展对接与合作。强化农产品进超市工作，将优质粮油、茶叶、禽肉制品、油茶、名优鱼等名优特新农产品引进知名超市。八是以政府购买服务方式确定培训机构，加大培训过程监管，对县区政府进行政策扶持，对农技人员开展跟踪服务。
健全农业社会化服务体系，建设综合性全程农事服务中心（农事大院）20个

1．目标任务：稳步推进全市综合性农事服务中心创建，建立健全综合性农事服务中心运行机制，整合优化服务资源，加强农业社会化服务，使之成为区域内的农业服务“大超市”。2018年全市计划创建20个综合性农事服务中心，其中霍邱县创建5个、金安区创建4个、裕安区创建4个、舒城县创建4个、金寨县创建1个、叶集区创建1个、霍山县创建1个。

2．时间节点：10月31日前完成创建和考核验收工作。

3．责任领导：周生。
4．责任单位：农机局。
5．工作措施：一是加强对综合性农事服务中心创建的组织领导，将综合性农事服务中心创建作为现代农业发展的组成部分，作为新型农业生产经营主体培育的重要抓手。二是落实相关措施。加大对综合性农事服务中心创建工作的支持和投入。做好创建对象的摸底调查工作，集中省农机化产业发展资金用于综合性农事服务中心创建；落实相应扶持资金和配套政策，保障相应工作经费；强化技术指导，按照设施农业用地管理政策，落实综合性农事服务中心创建用地；加强对综合性农事服务中心创建规划工作的指导，及时将综合性农事服务中心创建用地和规划纳入乡村振兴的统一规划。
发展壮大村级集体经济，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍
1.目标任务：到2018年底全面消除“空壳村”，年收益5万元以上的村达到40%以上，美好乡村省级示范村年集体经营性收入达10万元以上。进一步提高基层农技人员素质，积极开展基层农技人员结对帮扶工作。

2．时间节点：2018年底。

3．责任领导：李昌腾、谢申海。
4．责任单位：经管科、科教科。
5．工作措施：一是推进土地规模经营。鼓励村集体在依法、自愿、有偿的前提下，流转土地，增加集体收入。村集体从土地流转工作中，按规定收取一部分服务费。二是规范集体资源利用。对无偿占用、低价发包的村集体林场、水面、耕地、未利用土地等集体资源进行认真排查，通过自主经营或公开竞标的方式转让、出租集体资源，规范使用行为，充分发挥资源效益，增加集体收入。三是盘活存量集体资产。开展农民集体产权制度改革和农村“三变”改革，对村集体所有的关闭企业、闲置房屋、机械设备以及水利水电工程设施、公共服务设施设备、场（土）地等集体资产，可以通过承包、租赁、参股、联营、合资、合作等方式加以开发利用，增加集体收入。四是领办农村合作经济组织。鼓励村集体结合产业发展的需要，兴办各类农民专业合作社、专业协会等，为村民提供农资供应、农产品购销、科技指导、信息提供等服务，以有偿服务的方式增加集体收入。五是加大农技人员培训及帮扶力度，组织县区农技骨干参加部、省举办的各类培训班；指导县区农委组织农技人员到高校或在本县区开展培训；安排每名基层农技人员联系5户科技示范户和2户贫困户，开展送科技到基层和技术指导服务。
加快粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，稳定粮食产能，扩大绿色、特色农产品供给

1．目标任务：2018年，全面完成我市“两区”划定工作，全市划定“两区”面积451万亩，其中粮食生产功能区451万亩，重要农产品生产保护区99万亩。

2．时间节点：2018年5月底前，全市划定任务全部分解到乡镇；6月底前，试点县霍邱县力争完成全部划定任务，上图入库；10月底前完成全市划定任务和上图入库工作，建立电子地图和数据库；11月底前各县区完成“两区”划定工作成果检查、初步验收，并报请市级验收。力争年底前完成市级验收并报省级验收。

3．责任领导：谢申海。
4．责任单位：种植业局。
5．工作措施：一是明确目标任务。《六安市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作方案》已经市政府同意下发，各县区要根据市“两区”划定工作方案任务分解要求，及时将划定任务细化分解到乡（镇）、村，做到应划尽划。二是压实工作责任。县区政府是“两区”划定工作责任主体，要加强组织领导，主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志抓具体、抓调度，逐级签订目标任务书，确保重视到位、部署到位、调度到位、督导到位。同时，要强化人员培训、落实工作经费，加大支持力度，出台配套政策，确保“两区”划定工作稳步推进。三是加强信息报送。建立信息报送制度，各县区于每月4日前向市农委、市国土局报送上月“两区”划定进展情况和工作中的好经验、好典型，工作推进关键时期要按旬报送有关信息，市政府将坚持问题导向，按月对各地工作开展中存在的问题进行点名通报，关键时期按旬通报。四是加强监督考核。建立“两区”划定工作成效考核评价机制，加强对“两区”划定、建设、管护等关键环节的考核，形成制度约束。将“两区”划定进展情况及成效纳入政府粮食责任制考核和工作绩效考评，确保高标准高质量全面完成全市“两区”划定任务。

推进霍山石斛、灵芝、断血流、茯苓等“十大皖药”示范基地建设，打造皖西白鹅、皖西麻黄鸡等特色畜牧业

1．目标任务：以“条块结合，多中心发展”的思路构建六安市中药产业空间布局，形成覆盖中药全产业链、各区域产业优势互补、地域资源得到高效利用的多中心中药产业发展格局，力争实现中药材一产产值35亿元。全市白鹅饲养量达到1380万只以上，年增长率保持在6%以上。建成年饲养量达10万只的标准化养殖基地10个，规模养殖比重达到50%以上；新建、改扩建年饲养2000只以上的种鹅繁育场5个，力争皖西白鹅繁殖率得到有效提高；努力提升鹅肉制品精深加工水平，引进或培育鹅肉制品精深加工企业1-2家，完善产业化经营体系，走产、加、销一体化之路，一二三产业年产值35亿元以上；全面实施品牌战略，提升鹅肉产品知名度。全市麻黄鸡饲养量达到1000万只以上，年出栏达3000万只以上，年增长率保持在10%以上。建成年饲养量达20万只的标准化养殖基地30个左右，规模化养殖比重达到85%以上；新建、改扩建年饲养10万只以上的种禽繁育场2-4个，力争麻黄鸡苗的自给率得到有效提高；努力提升麻黄鸡产品精深加工水平，引进或培育麻黄鸡制品精深加工企业2-3家，完善产业化经营体系，走生产、加工、销售一体化之路，一二三产业年产值15亿元以上；全面实施品牌战略，提升麻黄鸡产品知名度。
2．时间节点：2018年底。

3．责任领导：胡孝东、谢申海。
4．责任单位：种植业局、畜牧兽医局。
5．工作措施：

（1）推进“十大皖药”示范基地建设方面

一是保护中药资源。实施中药野生资源分级保护，在大别山区霍山县白马尖，金寨县天堂寨、金刚台，舒城县万佛山等地建立濒危野生中药材保护区，实施野生中药材物种生态原产地保护。推动道地中药野生资源繁育，建立大别山皖西药用动植物种质资源库。二是促进中药材生产。加强品种选育，根据道地性和市场前景，择优遴选主导品种，推出霍山石斛、茯苓、灵芝、天麻、百合、白及、皖贝母、多花黄精、苍术、葛根等一批优良品种，建设专业化、标准化、规模化生产基地，重点打造“十大皖药”示范种植产业基地。三是保障中药材质量。强化中药材采收及初加工环节管理和质量管控，进行分级和其他技术处理，保证药材质量和疗效。打造皖西道地药材品牌，逐步建立道地中药材规范化生产体系，推行绿色和有机种植。
（2）打造皖西白鹅特色畜牧业方面

一是强化品种资源保护，巩固完善良繁体系。进一步加快国家级、省级皖西白鹅保种场（区）创建工作。加快本地原种保护与扩繁步伐，加大种质资源保护，扩大皖西白鹅原种及反季节种鹅群体，为皖西白鹅产业发展提供充足的种源。积极开展家系选育，提升繁育性能，推进皖西白鹅种苗工程建设。二是推进种养结合，加快标准化养殖进程。提高白鹅良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化水平，大力推进种养结合，扩大优质牧草种植面积，推进种草养鹅，提升白鹅规模化、集约化生产水平，提供优质、安全、充足的商品鹅源。完善畜禽标准化示范场建设和部省市“三级联创”制度，加强已挂牌示范场的后续监管，增强示范功能。三是完善疫病防控体系，加强鹅病监测防治。支持市级和重点白鹅产业重点县区加强鹅病综合防治中心基础设施和能力建设，开展鹅病流行病学调查、掌握鹅病发生发展规律、制定鹅病综合防治规划，实施定期培训，抓好统防统治，降低皖西白鹅发病率和死亡率。强化防疫经费保障，全力推进《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020）》的实施，深入开展重大动物疫病防控延伸绩效管理。四是推进产业化经营，延伸皖西白鹅产业链条。加大招商力度，引进和培育经济效益好、科技含量高、产业链长、带动能力强的龙头企业，推进白鹅产品精深加工和市场开拓；支持皖西白鹅产业协会以及各类专业合作经济组织建设，发挥桥梁纽带作用，促进产销一体化经营，逐步建立符合现代畜产品流通要求的物流和仓储体系。五是推进产品开发，增强市场竞争能力。积极借鉴国际食品加工先进工艺，加快鹅产品深加工开发。开展皖西白鹅分割加工，探索开发鹅肉熟食制品，加快创建“皖西白鹅”食品品牌，提高鹅产品附加值。扶持羽绒生产加工企业发展，大力支持羽绒生产加工及物流交易基地建设。六是扩大宣传推介，唱响皖西白鹅品牌。充分利用电视、报刊、网络，全方位、多角度地对皖西白鹅广泛宣传，培育、宣传和打造地方特色产品亮点和城市名片。坚持“走出去”的宣传战略，积极组织参加国内外组织的农产品交易会以及各类高水平的白鹅专业研讨推介会，切实做好皖西白鹅宣传推介工作，进一步提高皖西白鹅在国内、国际知名度、美誉度。

（3）打造皖西麻黄鸡特色畜牧业方面

一是加大政策支持。制定市级麻黄鸡产业发展方案，明确目标、思路及发展路线，统筹资金安排，对种禽场（麻黄鸡）给予政策性奖补。二是扶持建立存栏10万套种禽场2-4家，推动成立4-5个养殖示范合作社，引进（或引导成立）禽产品收储加工企业一家，通过合理布局，延长产业链，增加产品附加值。三是大力推进政策性农业保险覆盖率，降低贷款成本，减少养殖风险。通过金融支持畜牧业发展创新试点项目，适当降低准入门槛，创立一套适合的保险保证方案。四是建立区域性疫病监测和诊断中心(特别是快检体系)，通过监测及时准确的发布防治方案，为养殖企业的健康发展保驾护航；市级成立专家组，对区域内的良繁、技术推广、疫病防控及养殖废弃物综合利用等进行指导，确保禽产品的质量安全和生态可持续发展。五是发展以三产融合为主体的现代农业模式，在确保产品充足供应的同时，要100%保证产品的安全性，并且针对不同的消费群体设计出多样化的产品，努力提升产品满意度，以提高经济效益。
扩大高效优质经济作物比重，推广设施栽培、生态养殖、立体种养等技术模式

目标任务：进一步推进种植结构优化调整，大力发展品质优、效益好的特色经济作物种植，全年新增经济作物种植面积10万亩。全市稻渔综合种养面积达到23.5万亩，创建百亩示范点140个、千亩示范片15个、万亩示范区1个。发展适度规模的林下养殖、微生态发酵饲料养殖等生态养殖模式，扶持种养结合和种养合作模式，鼓励经无害化处理的畜禽养殖废弃物作为有机肥料科学还田利用。
2．时间节点：2018年底。

3．责任领导：胡孝东、谢申海、孙开旺。
4．责任单位：种植业局、畜牧兽医局、水产局。
5．工作措施：坚持质量兴农、绿色兴农，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。一是加快推进粮食产品结构优化调整，大力发展优质粮、专用粮、功能性粮食生产。二是全面落实“菜篮子”市长负责制，健全完善考核评价体系和奖惩激励机制，推进“菜篮子”生产基地建设。三是落实推进农村特色优势产业发展意见，积极搭建产业发展平台，大力发展规模经营、企业化经营和一二三产融合经营，鼓励和引导一批联系紧密、市场相关、产业相联的龙头企业、生产基地和服务组织开展分工合作，培育形成产业配套、分工明晰、功能齐全的产业体系，培育打造特色优势产业集群，把人无我有、人有我优的农业产业发展成效益明显的脱贫增收富民产业和支撑地方经济发展的富县产业。四是开展示范基地创建。按照“稳粮高效、生态循环、设施先进、标准规范、特色鲜明”的要求，创建标准化百亩示范点、千亩示范片及万亩示范区。五是做好技术服务。大力组织技术培训、技术交流和现场观摩，结合示范基地创建，指导经营主体因地制宜制定稻渔综合种养实施方案并跟踪服务。成立稻渔综合种养技术指导小组，为全市稻渔综合种养双千工程的组织与实施提供技术支撑。六是打造稻渔品牌。扶持培育产业化运作、品牌化销售、生态与经济效益显著的龙头企业、专业合作社、家庭农场、种养大户等稻渔综合种养生产经营主体，重点培育三产融合的联合体。组织经营主体积极申报“三品一标”，参加全国、全省稻渔综合种养产品评比展示等活动，培育打造优质稻渔品牌，发展稻渔产品电子商务。七是强化资金扶持。积极争取党委、政府重视扶持，当好参谋，引导稻渔综合种养持续健康发展；将稻渔综合种养纳入粮食、渔业绿色攻关模式等重点支持范围，利用渔业油补资金，支持稻渔综合种养发展。重点支持示范基地建设、配套苗种生产、病虫害绿色防控、技术研发推广、品牌创建等。八是加强宣传引导。召开稻渔综合种养现场会，组织外出观摩考察，借鉴先进经验，推进全市稻渔综合种养发展。总结好的经验和做法，加大宣传力度，扩大示范效应。九是加大分类指导，因地制宜，拟定不同生态养殖、种养结合模式方案，结合各地实际分类执行。
加强农业科技研发和创新能力建设，健全特色农产品质量标准化体系

1．目标任务：深化农业科研体系改革，增强农业科研工作创新活力，完善创新激励机制，加快落实科技成果转化收益，创立各具特色的农技推广模式，积极开展农业、应用性、特色性研究，建立健全农产品质量安全检验监测机构，认真实施国家现代农业产业体系六安综合试验站项目。

2．时间节点：2018年底。

3．责任领导：方良朋、胡孝东。
4．责任单位：市农科院、质监科。
5．工作措施：一是构建新型的农业科研体系。优化结构，积极推进科研单位与农业推广机构的整合，集中科研和推广力量，加快科研成果转化，创立各具特色的农技推广研发模式。二是加强创新人才队伍建设。农业科技研发创新的关键在在于人才机制的创新，要引进年轻人才，不断提高农业科技创新人力资源质量，补充新鲜血液，充实科研力量。三是认真参与清理和制修订农业国家标准、行业标准和地方标准，宣传推广“三园两场”创建标准和“三品一标”生产技术操作规程，鼓励引导特色农产品生产经营主体率先实现生产设施、过程和产品标准化。
巩固扩大农村土地确权登记颁证成果，推进农村土地“三权”分置改革，加快农村产权交易市场建设。深化农村集体产权制度改革，扩大农村“三变”改革试点。完成金寨县农村土地制度“三项改革”和全国农村集体产权制度改革试点

1．目标任务：全市新增土地流转面积5万亩，7县区全部建立产权流转交易平台，农村土地承包纠纷调解率达98%以上。全市清产核资基本完成，村级家底初步摸清；金寨县经营性资产股份合作制改革基本完成。“三变”改革在总结提升17个市级试点村的基础上，扩大试点范围，金寨县作为省级整县推进试点县，其他县区要选择1个以上乡镇整乡镇推进。 

2．时间节点：2018年底。

3．责任领导：李昌腾。
4．责任单位：经管科。
5．工作措施：一是推进农村土地承包经营权信息应用平台建设，实现承包土地信息联通共享。完善土地流转管理服务机制。落实土地流转资格审查、备案和预付金制度。加强土地经营权流转交易市场规范建设。做好调解仲裁综治考评，引导督促各地调解仲裁机构依法规范运行，及时受理纠纷案件，扩大仲裁工作覆盖面。加强调解仲裁队伍建设，强化仲裁分级培训。加强与信访、司法等渠道衔接，凝聚各方资源。二是对所有村（组）开展清产核资，全面摸清集体家底。加强农村集体资金资产资源规范化管理。多种形式发展壮大集体经济。鼓励各地通过开发资源、盘活资产、综合服务等方式，探索集体经济发展新途径。三是选择一定数量的“三变”改革试点村。整乡镇推进试点必须有三分之二以上村开展“三变”改革，一般在新型经营主体实力较强、干部群众有积极性、集体“三资”较多的富裕村或资源较多的贫困村开展“三变”改革。优选承载主体。选择诚信程度高、经营效益好、奉献精神强，有其他产业作为后盾的经营主体。推进股份合作。强化风险防控。增强承接主体和村集体、农户的契约意识和风险意识，实行保底收益加按股分红方式，使集体和农民获得稳定收益。

PAGE  


